

АДМИНИСТРАЦИЯ

**сельского поселения**

**«Железнодорожная станция Кудринская»**

Мещовского района

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 года № 276

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» на 2016-2038 годы**

**(в ред. Постановленияот 13.07.2018 №66)**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» на 2016-2038 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке 22 ноября 2016 года и разместить его на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kudrinskaya-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Т.Я. Стоборова**

Утверждена

постановлением

администрации сельского поселения

«Железнодорожная станция Кудринская»

от 21.11.2016г. №\_ 276

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ КУДРИНСКАЯ»**

**НА**  **2016-2038ГОДЫ**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» на 2016-2033 годы |
| **Основание разработки программы:** | * Градостроительный Кодекс Российской Федерации, * Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», * Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», * Генеральный план сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская»   Устав сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» |
| **Заказчик Программы:**  **Разработчик**  **Программы:** | Администрация сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская». Адрес местонахождения: Калужская область, Мещовский район, жд.ст.Кудринская, ул.Козельская, д.4.  Администрация сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская». Адрес местонахождения: Калужская область, Мещовский район, жд.ст.Кудринская, ул.Козельская, д.4. |
| **Основная цель**  **Программы** | Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения»Железнодорожная станция Кудринская» |
| **Задачи Программы:** | 1.Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;  3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  5. Развитие личных подсобных хозяйств;  6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (учителей, работников культуры, здравоохранения, муниципальных служащих);  8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых Муниципальным казенным учреждением культуры сельского поселения;  - создание условий для занятий спортом; - организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения;  - развитие транспортной инфраструктуры;  - площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию за год. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | 1. Реконструкция здания сельского клуба в д.Картышово.  2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения.  3. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения.  4. Строительство жилья. |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | Срок реализации Программы 2016-2038 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2016 по 2033годы  2 этап – с 2033по 2038 годы |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий** | |
| **Основные исполнители Программы:** | - Администрация сельского поселения«Железнодорожная станция Кудринская»;  - предприятия, организации, предприниматели сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская»;  - население сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники и объемы финансированияПрограммы** | | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей, в том числе по годам:  2016 год - 4017,7 тыс.рублей  2017 год - 3646,5 тыс.рублей  2018 год - 2816,5 тыс.рублей  2019 год - 750,0 тыс.рублей  2020 год - 1050,0 тыс.рублей  2021-2038 годы - 9500,0 тыс.рублей |
| **Система контроля за исполнением Программы:** | Сельская Дума сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» | |

**1. Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития на уровне отдельного сельского поселения.

Стратегический план развития сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» (далее – поселение) отвечает потребностям  проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» (далее – «Программа») содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, администрация поселения разработала механизмы, способствующие

эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская»**

**2.1. Анализ социального развития сельского поселения**

Общая площадь сельского поселения составляет 19644га. Численность населения по данным на 01.01.2016 года составила 2679человек.

**Наличие земельных ресурсов сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская»**

Таб.1

|  |  |
| --- | --- |
| Категории земель | Общая площадь,га |
| Земли сельхозназначения | 14395 |
| Земли населенных пунктов | 1883 |
| Земли промышленности | 531 |
| Земли лесного фонда | 2412 |
| Земли водного фонда | 97 |
| Итого земель в границах поселения | 19644 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 73 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

**2.2   Административное деление**

В состав сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» входят 37 населенных пунктов.

**2.3 Демографическая ситуация**

 Общая  численность  населения сельского поселения на 01.01.2016 года  составила 2679 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  человек 1673 (62,4 % от общей  численности).

**Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2016 г.**

Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское  поселение «Железнодорожная станция Кудринская» | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
|  | 2679 | 131 | 326 | 1673 | 549 |
|  |  |  |  |  |  |

Демографическая ситуация в поселении в 2016 году не ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  улучшается, из-за превышения числа прибывшихнад числом убыших на территорию поселения.

**2.4    Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения - 1673 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 62,4 процента. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (Калуга, Сухиничи, Бабынино и др.).

Таб.3.

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 2679 |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 1673 |
| Количество трудоустроенных жителей | 1159 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 43 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 69 |
| Количество дворов | 1051 |
| Кол-во двор занимающихся ЛПХ | 1051 |
| Кол-во пенсионеров | 633 |

Из приведенных данных видно, что лишь 69 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 23,6% населения. В поселении существует проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

**2.5 Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2016 год и на период до 2038 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

-повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**2.6 Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляют:

- МКУК сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская»;

- Кудринская, Домашовская, Картышовская библиотеки.

В Муниципальном казенном учреждении культурысельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, дней сельского поселения,уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача культурно-досугового учреждения - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

**2.7 Физическая культура и спорт**

Таб.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность,  м2площ. пола | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Кудринская» средняя школа | жд.ст.Кудринская  ул. Козельская,3 | 305 | Хорошее |
| 2 | Спортивный зал МКОУ «Домашовская средняя школа» | п.Лесной  ул. Центральная.11 | 126 | Хорошее |
| 3 | Спортплощадка | жд.ст.Кудринская  ул. Козельская,3 | 16000 | Хорошее |
| 4 | Спортплощадка | д.Картышово  ул. Спортивная, | 1500 | Удовлетворительное |

В сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

**2.8    Образование**

На территории поселения находятся 3 школы, 2детских сада.

Таб.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность,  место | Этажн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКОУ « Кудринская средняя школа» | жд.ст.Кудринскаяул. Козельская,3 | 150 | 3 |
| 2 | МКОУ «Домашовская средняя школа» | п.Лесной  Центральная,11 | 180 | 2 |
| 3 | МКОУ «Красносадовская начальная школа» | д.Картышово  ул.Корягина,4 | 180 | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 35 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

**2.9 Здравоохранение**

            На территории поселения работают 5 ФАПов. Все они обеспечены профессиональными кадрами. Качественная работа ФАПов способствует стабилизации уровня заболеваемости населения.

Вместе с тем, многие граждане обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**2.10 Социальная защита населения**

На территории поселения осуществляет свою деятельность Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Бабынинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». На сегодняшний день социальной службой на территории сельского поселения никто не обслуживается.

**2.11 Жилищный фонд**

**Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения**

**Данные о существующем жилищном фонде**

Таб.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2016г. |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2общ.площади, в т.ч. | 45,7 тыс. м2 |
|  | муниципальный | 1,8 тыс. м2 |
|  | частный | 1,8 тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ.площади | 28,2 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади | - |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

        К услугам  ЖКХ, предоставляемым  в поселении,  относится водоснабжение населения, вывоз КБО. Идет активная работа по газификации населенных пунктов.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения**

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

**Экономические:**

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;

-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот, сдающих молоко.

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

 -помощь членам их семей в устройстве на работу;

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта

жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

 - на восстановление водопроводов, сетей водоотведения;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из районного, областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

**Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения**

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а

также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность

различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2016-2038 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни;

- формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2016-2038 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения:

1. Строительство детских дошкольных учреждений в населенных пунктах п.Лесной на 50 мест и с.Мошонки на 40 мест.

2. Капитальный ремонт зданий МКДОУ «Красносадовский детский сад» в дер.Картышово, МКОУ «Красносадовская начальная школа» в дер.Картышово.

3. Реконструкция общеобразовательной школы нажд.ст.Кудринская с увеличением количества мест до 250 мест.

Капитальный ремонт общеобразовательной школы в с.Мошонки на 40 мест, с физкультурно-спортивными сооружениями.

4. Капитальный и текущий ремонт домов культуры и библиотек.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Для достижения основной цели жилищной политики предлагается решение следующих задач:

* строительство до конца расчетного срока 89280 кв.м общей площади или в среднем за период 3571 кв.м в год, для обеспечения посемейного расселения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40 м2 /чел.;
* ликвидация аварийного жилищного фонда и расселение людей из аварийного жилья;
* формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.
* расселение людей из зон шумового дискомфорта.

Данная Программа будет реализовываться в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и сельского поселения:

* Конституция в Российской Федерации;
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Указы Президента Российской Федерации;
* Постановления Правительства Российской Федерации и Калужской области;
* Устав сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская».

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Калужской области, бюджета муниципального района «Мещовский район», бюджета сельского поселения

**Предложения по совершенствованию**

**нормативно-правового и информационного обеспечения**

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2038 годов составляет 21780,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 4017,7 тыс. рублей;

2017 год - 3646,5 тыс. рублей;

2018 год - 2816,5тыс.рублей;

2019 год - 750,0тыс.рублей;

2020 год - 1050,0тыс.рублей

2021-2038 годы - 9500,0тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

**Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» на 2016-2038 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт и реконструкция здания сельского клуба с библиотекой в д.Картышово  Капитальный ремонт здания администрации |  | 2016 |  |  |  |  | |  |  | Сельское поселение «Железнодо-рожная станция Кудринская» |
| 2017 | 100,0 |  |  | 100,0 | |  | Подготовка проектной документации |
| 2018 |  |  |  |  | |  |  |
| 2019 |  |  |  |  | |  | Капитальный ремонт объекта |
| 2020 | 300,0 |  |  | 300,0 | |  |  |
| 2021-2030 | 1000,0 |  |  | 1000,0 | |  |  |
| Всего | 1400,0 |  |  | 1400,0 | |  |  |

**Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечения широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Плоскостные сооружения физкультуры и спорта |  | 2016 |  |  |  |  |  | Строительство универсальной спортивной площадки | Сельское поселение «Железнодо-рожная станция Кудринская» |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021-2030 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| Всего | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |

**Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2016 | 2537,7 |  |  | 2537,7 |  | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Сельское поселение «Железнодо-рожная станция Кудринская» |
| 2017 | 2066,5 | 1966,5 |  | 100,0 |  |
| 2018 | 2066,5 | 1966,5 |  | 100,0 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |

**Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 1921-2033 | 7000,0 |  |  | 7000,0 |  |  |  |
| Всего | 13670,7 | 3933,0 |  | 9737,7 |  |  |
| 1.1.3.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения |  | 2016 | 1480,0 | 800,0 |  | 680,0 |  | Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям | Сельское поселение «Железнодо-рожная станция Кудринская» |
| 2017 | 1480,0 | 800,0 |  | 680,0 |  |
| 2018 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |
| 2019 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |
| 2020 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |

**Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2021-2030 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | потребителям |  |
| Всего | 6210,0 | 1600,0 |  | 4610,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основным направлениям |  | 2016 | 4017,7 | 800,0 |  | 3217,7 |  |  |  |
| 2017 | 3646,5 | 2766,5 |  | 880,0 |  |  |  |
| 2018 | 2816,5 | 1966,5 |  | 850,0 |  |  |  |
| 2019 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |
| 2020 | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  |
| 2021-2030 | 9500,0 |  |  | 9500,0 |  |  |  |
| Всего | 217,80,7 | 5533,0 |  | 16247,7 |  |  |  |

**Раздел 7. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

**Таблица 9. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения на расчетный срок**

| № пп | Наименование | Единица измерения |  | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** | | | | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениямидля ориентировочных расчетов 28 мест на 1 тыс.чел.) | 92 | 95 | -3 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 111 мест на 1 тыс.чел. | 366 | 321 | 45 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | |
| 3 | Аптеки | 1 объект | По заданию на проектирование | 1 | - | 1 |
| **Учреждения культуры** | | | | | | |
| 4 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | кв.м. общей площади | 50 на 1 тыс. населения | 135 | 1345 | -1210 |
| **Спортивные сооружения** | | | | | | |
| 5 | Территории плоскостных спортивных сооружений | 1 объект | 0,9 га на 1 объект | 1 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждения торговли и общественного питания** | | | | | | |
| 6 | Магазины продовольственных товаров | м2торговой  пощади | 100 на 1 тыс.чел. | 260 | 413 | -153 |
| 7 | Магазины продовольственных  товаров | м2торговой  пощади | 200 на 1 тыс.чел. | 540 | 152 | -388 |
| 8 | Магазины кулинарии | м2торговой  пощади | 6 на 1 тыс.чел. | 16,2 | - | 16,2 |
| **Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания** | | | | | | |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе непосредственного  обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 на 1 тыс.чел. | 10,8 | - | 10,8 |
| 10 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 на 1 тыс.чел. | 1 | - | 1 |
| 11 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс.чел. | 0,8 | 11,0 | -10,2 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** | | | | | | |
| 12 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,5 на 1 тыс.чел | 1,35 | 0 | 1,35 |
| 13 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жителей | 5 | 4 | -1 |

**Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы**

  Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития поселения в 2038году по отношению к 2016 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

**Раздел 9.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения  Программы**

        Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская»

        Общее руководство Программой осуществляет глава администрации поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы администрации сельского поселения.

Глава администрации поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

 Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Раздел 10.   Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 11. Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

**Ожидаемые результаты:**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.  Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустроенности поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие сельского поселения.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.